## Sheet1
📊 BẢNG PHÂN RÃ CÔNG VIỆC & MANDAYS
ID | Hạng mục công việc (Task Description) | Chi tiết kỹ thuật / Công nghệ | Ước tính (Ngày) | Trạng thái
1 | Thiết lập Database & Môi trường |  | 2.0
1.1 | Cài đặt Prisma ORM & Cấu hình DB URL | PostgreSQL local, .env, prisma.ts singleton | 0.5
1.2 | Thiết kế Schema Prisma tối ưu | Thiết kế Enums (Role, MessageRole, FavoriteType) & Quan hệ các bảng | 0.5
1.3 | Viết Script Seed dữ liệu mẫu | Nạp danh sách Thơ kệ, Tri thức, Nhạc nền mặc định, Voice Styles từ file gốc | 1.0
2 | Xây dựng Backend (Server Actions & APIs) |  | 5.0
2.1 | Server Actions cho Chat History | createChatSession, saveChatMessage, getChatSessions, deleteChatSession | 1.5
2.2 | Server Actions cho Tri thức Giác Ngộ (RAG) | getGiacNgoList, saveGiacNgo, deleteGiacNgo, saveAllGiacNgo | 1.5
2.3 | Server Actions cho Prompt Template | getActivePrompt, savePromptTemplate | 1.0
2.4 | Server Actions cho Thơ kệ & Nhạc nền | getPoems, getBgmStyles | 1.0
3 | Tích hợp UI & Refactor Giao diện (Frontend) |  | 2.5
3.1 | Phân tách cấu trúc file giao diện sạch | Đưa component chính vào components/tam-an-platform.tsx, page.tsx làm Server Component | 0.5
3.2 | Tích hợp load thơ kệ & tri thức động | Thay thế các mảng tĩnh client-side bằng dữ liệu nạp từ Props phía Server | 1.0
3.3 | Đồng bộ hóa lịch sử chat & RAG | Thay thế IndexedDB bằng cách gọi các Server Actions cập nhật PostgreSQL | 1.0
4 | Kiểm thử & Xử lý lỗi (Testing & Bug Fixes) |  | 2.5
4.1 | Fix lỗi cú pháp & biên dịch | Sửa các lỗi import thiếu (ví dụ: getFirestore cho Firebase) | 0.5
4.2 | Viết kiểm thử tự động (Unit Test) | Cấu hình và viết Unit Test cho các Server Actions bằng Vitest | 1.0
4.3 | Kiểm thử luồng tích hợp E2E | Cấu hình và chạy thử nghiệm Playwright E2E mô phỏng hội thoại | 1.0
| TỔNG CỘNG THỜI GIAN ƯỚC TÍNH |  | 12.0